Informacja za rok 2019

z realizacji

Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec

na lata 2015-2025

Strategia rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2015 – 2025 jest głównym dokumentem samorządu lokalnego określającym obszary, cele i warunki interwencji polityki rozwoju w granicach kompetencji władz gminy.

Dokument Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2015 –2025 został przyjęty Uchwałą Nr LIII/435/2014 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 października 2014r, zmieniony Uchwałą Nr XVIII/144/2015 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 
22 grudnia 2015r.

Przedstawione w Strategii cele są często kontynuacją przedsięwzięć już rozpoczętych, nierzadko zaś dotyczą nowych kierunków wynikających z oczekiwań mieszkańców, potrzeb rozwojowych miasta i sąsiednich gmin, zwłaszcza, że uwarunkowania rozwoju większości gmin Pojezierza Drawskiego są podobne, zaś endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju powiązane.

Przygotowanie tego dokumentu poprzedzone zostało zebraniem opinii mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wielu instytucji. Uzyskany w wyniku zebranych opinii obraz miasta i gminy stanowi cenny materiał, który nie tylko wzbogacił diagnozę, lecz także miał wpływ na formułowane cele.

Misja Gminy Złocieniec

Misją samorządu Gminy Złocieniec jest zapewnienie warunków umożliwiających:

•	wykorzystanie walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki

•	wzmocnienie przedsiębiorczości mieszkańców dla zwiększenia wzrostu gospodarczego

•	pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców dla wzmocnienia ich partycypacji 
w odpowiedzialności za rozwój gminy.

W przyjętym horyzoncie czasu, tj. do roku 2025, misja Gminy Złocieniec realizowana będzie przez następujące cele strategiczne:

•	Aktywizacja rozwoju gospodarczego

•	Rozwój zatrudnienia i wzrost zamożności mieszkańców

•	Podejmowanie i kontynuowanie działań wspierających turystyczną atrakcyjność gminy, traktowaną jako jeden z głównych zasobów gospodarczych (i społecznych) wspólnoty gminnej.

•	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy oraz jakości infrastruktury transportowej na jej terenie

•	Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko

•	Rozwój usług infrastruktury społecznej Gminy Złocieniec

•	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Złocieniec

| Cel strategiczny 1 | Aktywizacja rozwoju gospodarczego |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 1.4 | Promocja Gminy Złocieniec w kraju i za granicą |
| Działanie 1 | Opracowanie Strategii Marki Gminy Złocieniec |

| Cel strategiczny 1 | Aktywizacja rozwoju gospodarczego |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 1.4 | Promocja gminy Złocieniec w kraju i za granicą |
| Działanie 3 | Wykorzystanie nowoczesnych form promocji. |
| Opis: Promocja gminy Złocieniec realizowana jest poprzez: - Internet - strona www.zlocieniec.pl, która zawiera m.in. takie kanały jak: panoramy sferyczne 360, Polską Telewizję Internetową - posiada szereg ciekawych filmów o gminie i regionie - Kanały Youtube, m.in. transmisje z obrad Sesji Rady Miejskiej - Newsletter – sms, przesyłane są najważniejsze informacje o wydarzeniach do osób, które zapisały się do newslettera - Facebook - Złocieniec miasto z klimatem oraz Bezpieczna 20-stka na którym to publikowane są materiały do pobrania w wersji elektronicznej, możliwość udostępnień. - biuletyn miesięcznik Złocienieckie klimaty zawiera szereg informacji i wydarzeń realizowanych w mieście - Od listopada 2019 funkcjonuje Telewizja Internetowa „Złocienieckie klimaty” wiadomości z miasta i gminy Zlocieniec można obejrzeć na www.zlocieniec.pl albo na kanale YouTube. Logo miasta – „Złocieniec miasto z klimatem” pojawia się na gadżetach reklamowych, takich jak: kubki, parasole, długopisy, ołówki, breloki, balony, teczki, torby, kredki, mapy, przewodniki, banery reklamowe itp. |  |
| Przygotowanie info. | Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego |

| Cel strategiczny 1 | Aktywizacja rozwoju gospodarczego |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 1.4 | Promocja gminy Złocieniec w kraju i za granicą |
| Działanie 4 | Udział w targach, wystawach i wydarzeniach w kraju i za granicą |
| Po raz kolejny w 2019 roku Gmina Złocieniec wzięła udział w największych targach wędkarskich w Polsce „Rybomania” w Poznaniu. W targach brali udział przedstawiciele: LGD Partnerstwo Drawy z Partnerem Wałeckim, Powiatu Drawskiego, Gminy Złocieniec oraz Klubu Wędkarskiego Ongoing Fishing ze Złocieńca. Targi były wspaniałą okazją do zaprezentowania oferty turystycznej oraz walorów naszej gminy położonej wśród jezior i lasów. Przez 3 dni targi odwiedziły dziesiątki tysięcy osób, wiele z nich zagościło także na naszym stoisku odkrywając bogatą ofertę turystyczną Pojezierza Drawskiego. Nie zabrakło także atrakcji dla pasjonatów wędkarstwa, szczególnie tych najmłodszych w postaci tygodniowego obozu wędkarsko - żeglarskiego oraz zawodów wędkarskich organizowanych przez Klub Wedkarski Ongoing Fising. Pod koniec sierpnia gmina Złocieniec wzięła udział w dniach miasta partnerskiego Bad Segeberg (Niemcy). Na stoisku promocyjnym zaprezentowano ofertę noclegowo – wypoczynkową naszej gminy. Można było nabyć miody Drahimskie, pamiątki i gadżety promocyjne. Stoisko Złocieńca cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Bad Segeberg. |  |
| Przygotowanie info. | Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego |

| Cel strategiczny 5: | Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko. |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 5.1: | Ochrona środowiska naturalnego i rozwój gospodarki odpadami. |
| Działanie 1: | Działania wspierające na rzecz ochrony obszarów cennych przyrodniczo, w tym informacja i promocja. |
| Działanie realizowane stale, w tym m. in. poprzez: - przeprowadzenie konkursu pod nazwą „Odkryj swój pomnik przyrody”, którego celem było m.in. zwiększenie świadomości ekologicznej i przyrodniczej wśród mieszkańców gminy, poprzez wskazanie na terenie gm. Złocieniec obiektów o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, historycznej lub krajobrazowej i turystycznej oraz nadanie im statusu pomników przyrody; - prowadzenie akcji informacyjnej dot. konkursu pod nazwą „Odkryj swój pomnik przyrody” poprzez umieszczenie informacji w formie plakatu na stronie www.zlocieniec.pl. Plakaty rozwieszone zostały na wszystkich tablicach ogłoszeń należących do Gminy Złocieniec, a także przekazane wszystkim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym na terenie gminy Złocieniec oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Bobrowie i Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury. Informacje o konkursie pod nazwą „Odkryj swój pomnik przyrody” znalazły się także w lokalnych mediach ((Złocienieckie Klimaty – październik 2019) i portalach internetowych (www.dsi.net.pl, www.facebook..com) - udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji o obszarach cennych przyrodniczo położonych na terenie gm. Złocieniec i promowanie tych obszarów; - wspieranie działań i współpraca z różnymi instytucjami w dziedzinie edukacji przyrodniczej na terenie gm. Złocieniec. W związku ze zmianą administracyjnych granic gminy w 2019 r. została również opracowana Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 przyjęta uchwałą Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 listopada 2019 r. Ponadto zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Radzie Miejskiej w Złocieńcu i Zarządowi Powiatu Drawskiego przedłożono Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Złocieniec za lata 2017-2018. Ponadto przygotowano i przesłano do Starosty Drawskiego informacje dot. realizacji zadań przypisanych Gminie Złocieniec, a wynikających z „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”. |  |
| Przygotowanie info. | Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska |

| Cel strategiczny 5: | Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko. |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 5.1: | Ochrona środowiska naturalnego i rozwój gospodarki odpadami. |
| Działanie 3: | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów |
| Realizowane stale działania informacyjno – edukacyjne mają na celu ciągłe i systematyczne zwiększanie wiedzy mieszkańców na temat segregacji odpadów oraz obowiązującego systemu gospodarowania odpadami. W ramach działania od wielu lat ukazują się ulotki i informacje dotyczące selektywnej zbiórki, w tym także odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon (informacje te wywieszane są m. in. na tablicach ogłoszeń na terenie gminy, zamieszczane na stronie internetowej i BIP urzędu oraz przekazywane sołtysom, spółdzielniom mieszkaniowym, a także zarządcom wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Złocieniec). Na tablicach UM w Złocieńcu wywieszane były także plakaty dot. np. Akcji Sprzątanie Świata, właściwego postępowania ze zużytymi bateriami, o konkursie pod nazwą „Odkryj swój pomnik przyrody”. W dziedzinie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa i selektywnej zbiórki odpadów Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska współpracuje m.in. z placówkami oświatowymi zlokalizowanymi na terenie gm. Złocieniec, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwem Powiatowym, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, szkołami, Sołectwami i innymi zainteresowanymi w obszarze szeroko pojętego podnoszenia kwalifikacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów. W 2019 r. na terenie miasta Złocieniec: - zamontowano 25 tablic informacyjnych dot. segregowania odpadów komunalnych, - 12 kompletów psich stacji zachęcających właścicieli czworonogów do pozostawiania po nich porządku. Łącznie na terenie miasta znajduje się 47 takich stacji. - 10 koszy z daszkiem na deptak, - sukcesywnie montowano kosze DIN (ok. 100 szt.), W 2019 r. zakupione zostały sprzęty służące do utrzymania czystości na terenie sołectw (Chlebowo, Nowe Worowo, Bolegorzyn), przekazane zostało 11 pojemników na piasek i sól, 6 koszy na śmieci (Stawno) oraz 3 kosze betonowe i 1 donica betonowa (Warniłęg). W związku ze zmianą administracyjnych granic gminy w 2019 r. została również opracowana Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023-2026 przyjęta uchwałą Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 listopada 2019 r. Ponadto zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Radzie Miejskiej w Złocieńcu i Zarządowi Powiatu Drawskiego przedłożono Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Złocieniec za lata 2017-2018. W 2019 r. mając na uwadze potrzebę tworzenia miejsc przyjaznych pszczołom, w Złocieńcu na pow. 1,20 ha zasiana została facelia błękitna. |  |
| Przygotowanie info. | Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska |

| Cel strategiczny 5: | Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko. |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 5.1: | Ochrona środowiska naturalnego i rozwój gospodarki odpadami. |
| Działanie 4: | Kampanie zachęcające do segregacji odpadów. |
| Prowadzone działania edukacyjne obejmowały m. in. zmiany w dziedzinie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także zagadnienia w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gm. Złocieniec (w tym m.in. zużytych baterii, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i opon ) oraz właściwego postępowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Działanie realizowane stale. W ramach działania w 2019 r. m.in.: - zorganizowano coroczne akcje: „Sprzątania Świata” i „Sprzątania rzeki Drawy” - prowadzono edukację ekologiczną społeczeństwa (w tym: internet, ulotki, plakaty, informacje na tablicach ogłoszeń, informacje udzielane przez pracowników w UM), - wspierano działania w dziedzinie edukacji ekologicznej na terenie gm. Złocieniec, - na terenie Złocieńca zamontowano 25 tablic informacyjnych dot. segregowania odpadów komunalnych, - ukazały się papierowe ulotki o treści dot. segregowania odpadów komunalnych, których treść jest także dostępna na www.zlocieniec.pl oraz w BIP urzędu, - przekazano spółdzielniom mieszkaniowym oraz zarządcom wspólnot plakaty dot. dot. segregowania odpadów komunalnych, oraz 500 sztuk ulotek przygotowanych przez CZG R-XXI w celu rozpropagowania wśród mieszkańców. W 2019 r. Gmina Złocieniec zleciła usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektu gminnego – usunięto 0,61 Mg płyt falistych azbestowo-cementowych (tzw. eternitu) oraz 1 Mg papy. W związku ze zmianą granic administracyjnych gminy Złocieniec w 2019 r. przeprowadzona została aktualizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, której wyniki zostały zamieszczone w Bazie Azbestowej. Na ten cel Gmina Złocieniec pozyskała dotację z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w kwocie 5200 zł (koszt całego zadania – 6800 zł). W 2019 r. Gmina Złocieniec złożyła także wniosek do WFOŚiGW w Szczecinie o dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec, jednak realizacja tego zadania w krótkim, określonym przez WFOŚiGW na początek listopada czasie nie była możliwa, zarówno z braku możliwości wykonania tych prac w takim terminie przez Wykonawcę przy zachowaniu wszystkich niezbędnych procedur, jak i możliwości wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub nieobecności części posiadaczy nieruchomości, z których planowane było usunięcie tych wyrobów. Wobec powyższego Gmina Złocieniec nie korzystała w 2019 r. z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest. |  |
| Przygotowanie info. | Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska |

| Cel strategiczny 5 | Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko. |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 5.1 | Ochrona środowiska naturalnego i rozwój gospodarki odpadami. |
| Działanie 5. | Budowa infrastruktury związanej z systemem zbiórki odpadów komunalnych |
| W 2019 r. nie zrealizowano żadnych inwestycji związanej z systemem zbiórki odpadów komunalnych |  |
| Przygotowanie info. | Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska |

| Cel strategiczny 5 | Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko. |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 5.1 | Ochrona środowiska naturalnego i rozwój gospodarki odpadami. |
| W 2019 r. gmina Złocieniec zleciła opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Złocieniec. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec został opracowany i przyjęty w 2015 r. i był kilkukrotnie zmieniany na wniosek inwestorów aplikujących o środki pomocowe. W związku z tym, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniono granice administracyjne gminy Złocieniec przez włączenie do jej dotychczasowego obszaru części gminy Ostrowice zlecono przygotowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu wyznaczenie kierunków działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego tj. 1. redukcji emisji dwutlenku węgla, 2. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 3. redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, 4. poprawę jakości powietrza zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec jest dokumentem strategicznym. Na podstawie jego opracowania Gmina Złocieniec będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza. |  |
| Przygotowanie info. | Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska |

| Cel strategiczny 4: | Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy oraz jakości |
| --- | --- |
|  | infrastruktury transportowej na jej terenie |
| Cel operacyjny 4.1: | Poprawa standardu infrastruktury drogowej |
| Działanie 1: | Podjęcie działań zmierzających do poprawy parametrów technicznych DK nr 20 na terenie gminy |
| Na wniosek Gminy Złocieniec Polskie Koleje Państwowe SA wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie dokonały przebudowy przejazdu kolejowego w ciągu ulic Drawska, Mirosławiecka i 5-Marca, wraz z jego poszerzeniem i wydzieleniem bezpiecznego pasa chodnikowego dla pieszych. |  |
| Przygotowanie info. | Referat gospodarki Komunalnej i inwestycji |

| Cel strategiczny 4: | Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy oraz jakości |
| --- | --- |
|  | infrastruktury transportowej na jej terenie |
| Cel operacyjny 4.1: | Poprawa standardu infrastruktury drogowej |
| Działanie 2: | Wsparcie i udział w działaniach związanych z poprawą standardu dróg powiatowych |
| Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo - Wąsosz - etap I – odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z DK 20 do przejazdu kolejowego w Bobrowie. Poniesiono wydatki w wysokości 50% wartości zadania inwestycyjnego na dotację dla Powiatu Drawskiego. |  |
| Przygotowanie info. | Referat gospodarki Komunalnej i inwestycji |

| Cel strategiczny 4: | Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy oraz jakości |
| --- | --- |
|  | infrastruktury transportowej na jej terenie |
| Cel operacyjny 4.1: | Poprawa standardu infrastruktury drogowej |
| Działanie 3: | Poprawa standardu dróg gminnych - remont , przebudowa |
|  | i budowa dróg gminnych |
| Remonty dróg gminnych - Aleja Piastów, Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kasztanowa, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Szkolna, 15-go Sierpnia - wydatki poniesione na spłatę zobowiązań zgodnie z porozumieniem z dnia 05.11.2009 r. zawartym pomiędzy Gminą Złocieniec a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w sprawie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy wykupu wierzytelności. Remont chodnika na osiedlu Budowo w Złocieńcu – wykonano chodnik z kostki betonowej typu Polbruk, o powierzchni 170,10 m2. Remont chodników i miejsc postojowych ul. Zwycięstwa w Złocieńcu–wymiana nawierzchni chodników z płyt betonowych na nawierzchnię typu POLBRUK o powierzchni 382,3 m2 wraz z wymianą obrzeży betonowych 192,7 m oraz krawężników drogowych na długości 267,4 m. Budowa nawierzchni drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków, kanalizacji deszczowej w ulicy Połczyńskiej, Jana Pawła II, Kresowiaków i Plac 650-lecia, oświetlenia ulicznego ulic Jana Pawła II i Kresowiaków – poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowo nr G582008 - uzyskano pozwoleniena budowę, wykonano asfaltową nawierzchnię jezdni o szerokości 6 m na powierzchni 4787 m2, zjazdy z pól i posesji o powierzchni 197,52 m2 oraz chodnik z kostki Polbruk o pow. 895 m2, wykonano i zamontowano tablicę informacyjnąo dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. |  |
| Przygotowanie info. | Referat gospodarki Komunalnej i inwestycji |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój infrastruktury społecznej Gminy |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.6: | Budowa nowoczesnej infrastruktury kulturalnej |
| Działanie 3: | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich |
| SOŁECTWO KOSOBUDY Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I i etap II wraz z wyposażeniem. - wykonano remont pokrycia dachowego, termomodernizację budynku, wymieniono podłogi i posadzki, wyremontowano sanitariaty, zmodernizowano zaplecze kuchenne, wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne wod.-kan., elektryczne, centralnego ogrzewania wraz z piecem. Wykonano nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej, wymieniono ogrodzenie, zagospodarowano teren przyobiektowy i wykonano plac zabaw. Pomieszczenia świetlicy i zaplecza kuchennego wyposażono w nowe meble i sprzęt. SOŁECTWO CIEMINKO Remont świetlicy wiejskiej - demontaż i montaż stolarki okiennej na poddaszu świetlicy wiejskiej szt.3 - prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej SOŁECTWO SIECINO Remont świetlicy wiejskiej nr działki 74 - wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej SOŁECTWO SMOŁDZIECINO - zakup drzwi zewnętrznych wejściowych do świetlicy wiejskiej szt.2 - montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej |  |
| Przygotowanie info. | Referat gospodarki Komunalnej i inwestycji |

| Cel strategiczny 6: |  | Rozwój infrastruktury społecznej Gminy |
| --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 6.11: |  | Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej |
| Działanie 5: |  | Zagospodarowanie nowych terenów rekreacyjnych na terenie Gminy |
| - Strefa aktywności sportowej- Osiedle Czaplineckie – budowa miniboiska do piłki nożnej plażowej o wym. 22x14 m o nawierzchni piaszczystej wraz z bramkami szt. 2, piłkochwytami szt. 2 i odwodnieniem. Montaż urządzeń: Park StreetWorkut, stół betonowy do tenisa, stół betonowy do gry w piłkarzyki, ławki szt. 2, kosze uliczne, ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach metalowych z bramka wejściową |  |  |
| Przygotowanie info. | Referat gospodarki Komunalnej i inwestycji |  |

| Cel strategiczny 1: | Aktywizacja rozwoju gospodarczego |  |
| --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 1.2: | Dostosowanie polityki podatkowej miasta w kierunku stymulowania rozwoju podmiotów gospodarczych w zakresie inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy oraz ich utrzymywania |  |
| Działanie 1 | Prowadzenie w miarę finansowych możliwości budżetu, rozwiązań w polityce podatkowej gminy w kierunku stymulowania rozwoju podmiotów gospodarczych w zakresie inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy oraz ich utrzymywania. |  |
| W gminie Złocieniec od listopada 2007 r. obowiązuje uchwała korzystna dla podatników prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących inwestycji w związku z budową budynków i budowli oraz nadbudową lub dobudową powierzchni wchodzących w skład przedsiębiorstwa oraz w związku z odbudową lub przebudową budynków i budowli wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Obecnie jest to Uchwała Nr XLVII/389/2014 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz. 2495, z 2015 r. poz 2419, z 2016 r. poz. 2738, z 2018 r. poz. 3257). Na podstawie ww uchwały podmioty gospodarcze dokonujące inwestycji w okresie do lipca 2016 r. uzyskiwali zwolnienie w podatku od nieruchomości na 10 i 5 lat (nowopowstałe budynki na 10 lat, nadbudowa, dobudowa, odbudowa, przebudowa na 5 lat). Od 22 lipca 2016 r. po zmianie uchwały zwolnienie obwiązuje odpowiednio na okres 3 i 2 lat. Od 28 czerwca 2018 r po zmianie uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości oddane do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, nowopowstałe budynki do powierzchni użytkowej 800,00 m2 i budowle do wartości 5.000.000,00 zł wybudowane lub przebudowane zgodnie z pozwoleniem na budowę, a także nadbudowane i dobudowane powierzchnie do 800,00 m2 wchodzące w skład przedsiębiorstwa, w wyniku wydatków inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 oraz grunty lub ich części, na których posadowione są te budynki i budowle. Tabela nr 1: Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis w latach 2015-2019 rok; Ilość podatników korzystających ze zwolnienia; Kwota uzyskanego zwolnienia w podatku od nieruchomości. 2015; 23; 130.910,00 zł. 2016; 22; 337.885,00 zł. 2017; 19; 75.424,00 zł. 2018; 22; 89.522,10 zł. 2019; 19; 79.729,00 zł. - W latach 2015-2019 na terenie gminy Złocieniec obowiązywały uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości, które przewidywały stawki preferencyjne dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wg PKD 2007: 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Tabela nr 2: Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w latach 2015-2019 L.p.; ROK; Uchwala w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości; Wysokość stawek podatkowych preferencyjnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; Wysokość stawek podatkowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; Ilość podatników korzystających z preferencyjnych stawek podatkowych. 1; 2015; Nr LI/417/2014 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 4298).; Budynki: 16,12 zł od 1m2 powierzchni Grunty: 0,62 zł od 1m2 od 1m2 powierzchni; Budynki: 21,90 zł od 1m2 powierzchni Grunty: 0,83 zł od 1m2 od 1m2 powierzchni; 13 podatników na kwotę zwolnienia 61.002,40 zł. 2; 2016; uchwała Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 3725, poz. 4389, poz. 4996).; Budynki: 16,00 zł od 1m2 powierzchni Grunty: 0,62 zł od 1m2 od 1m2 powierzchni; Budynki: 22,86 zł od 1m2 powierzchni Grunty: 0,89 zł od 1m2 od 1m2 powierzchni; 13 podatników na kwotę zwolnienia 63.360,30 zł. 3; 2017; # Nr XXVII/225/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3753); Budynki: 11,33 zł od 1m2 powierzchni Grunty: 0,45 zł od 1m2 od 1m2 powierzchni; Budynki: 22,66 zł od 1m2 powierzchni Grunty: 0,89 zł od 1m2 od 1m2 powierzchni; 12 podatników na kwotę zwolnienia 127.682,10 zł. 4; 2018; # Nr XXVII/225/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3753); Budynki: 11,33 zł od 1m2 powierzchni Grunty: 0,45 zł od 1m2 od 1m2 powierzchni; Budynki: 22,66 zł od 1m2 powierzchni Grunty: 0,89 zł od 1m2 od 1m2 powierzchni; 11 podatników na kwotę zwolnienia 136.313,00 zł. 5; 2019; # Nr XXVII/225/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3753); Budynki: 11,33 zł od 1m2 powierzchni Grunty: 0,45 zł od 1m2 od 1m2 powierzchni; Budynki: 22,66 zł od 1m2 powierzchni Grunty: 0,89 zł od 1m2 od 1m2 powierzchni; 14 podatników na kwotę zwolnienia 143.928,00 zł. |
| Przygotowanie info. |  | Referat podatków i opłat lokalnych |

| Cel strategiczny 2: | Rozwój zatrudnienia |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 2.1: | Zdecydowane zahamowanie, a następnie ograniczenie poziomu dezaktywizacji (bezrobocia) mieszkańców gminy |
| Działanie 1 | Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy przy opracowaniu i wdrażaniu gminnych planów aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. |
| W 2019 roku na terenie gminy Złocieniec zrealizowane były prace społeczno – użyteczne na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społeczno – użytecznych, zawartego pomiędzy Gminą Złocieniec a Powiatem Drawskim. Skierowano 3 osoby uprawnione do prac społeczno –użytecznych, które wykonywały pracę pomocy kuchennych – opiekunek. |  |
| Przygotowanie info. | Referat Infrastruktury Społecznej |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój usług infrastruktury Społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.5: | Wsparcie działalności w sferze kulturalnej |
| Działanie 2 | Wspieranie działalności stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną |
| Działalność kulturalna prowadzona przez stowarzyszenia na terenie gminy Złocieniec wspierana jest przez Gminę Złocieniec poprzez udzielenie wsparcia finansowego, organizacyjnego i lokalowego. Na realizację zadań w zakresie kultury corocznie ogłaszane są konkursy Burmistrza Złocieńca na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i udzielane jest wsparcie na realizację zadań z zakresu kultury w formie dotacji celowej budżetu gminy Złocieniec. Udzielane są informacje w zakresie źródeł pozyskiwania środków finansowych, składania wniosków na realizację zadań stowarzyszeń w zakresie kultury. |  |
| Przygotowanie info. | Referat Infrastruktury Społecznej |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój usług infrastruktury Społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.8: | Rozwój edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej |
| Działanie 2 |  |
| W roku 2019: gmina Złocieniec w ramach realizacji projektu „Ja w internecie” pozyskała niżej wymieniony sprzęt, który został przekazany do użytkowania do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu”: - laptop Microsoft Surfer Go + klawiatura Surfer Go Type Cover Commericial, adapter USB-C do HDMI - szt. 24, wartość brutto 59.718,96 zł, - wózek na laptopy WNL 213 – szt. 1, wartość brutto 4.599,00 zł, - listwa zasilająca Acar Smart 3.0 czarny – szt. 4, wartość brutto 281,04 zł. Wartość łączna: 64.599,00 zł. |  |
| Przygotowanie info. | Referat Infrastruktury Społecznej |

| Cel strategiczny 7: | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 7.1: | Wzmocnienie potencjału operacyjnego służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Gminy |
| Działanie 1 | Pozyskanie nowoczesnego sprzętu dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz promocja służb w OSP |
| Ochotnicza Straz Pożarna w Złocieńcu: - zakupiony został przez OSP lekki samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy Ford Ranger 2,2 TDCi za kwotę 190.700,00 zł, z czego kwota 28.605,00 zł była to dotacja celowa z budżetu gminy Złocieniec na sfinansowanie wkładu własnego do projektu “Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Złocieńcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; - zakupiono sprężarkę, wąż i pistolet za kwotę 2.200 zł; - zakupiono gaśnicę na osy wraz z opryskiwaczem za kwotę 1.895,81 zł; - zakupiono piłę motorową STHIL MS 151C-E za kwotę 2.060,00 zl; - zakupiono lancę kominową mgłową Mist-Tech za kwotę 2.166,83 zł; - zakupiono pływak smoka ssawnego z zatrzaśnikiem szt.3; zawór liniowy kulowy Ø52 szt. 1 oraz – linkę strażacką ratowniczą LF/101/30 szt. 2 za kwotę 1.500,00 zł; - zakupiono węże strażackie gaśnicze szt. 10 oraz węże tłoczne szt. 10 na łaczną kwotę 8.468,55 zł. - zakupiono rękawice strażackie ochronne 20 par za kwotę 9.510,00 zł; - zakupiono zestaw podpór do stabilizacji PT1200 za kwotę 4.936,97 zł; - zakupiono linki strażackie szt. 3 za kwotę 838,71 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszewie: - zakupiono przyczepę lekką do motopompy za kwotę 2.999,99 zł; - zakupiono pilarkę za kwotę 1.299,00 zł; - zakupiono węże do motopompy szt. 8 za kwotę 1.712,16 zł; - zakupiono ubranie koszarowe za kwotę 2.420,00 zł; - zakupiono gaśnicę na osy za kwotę 510,69 zł; - zakupiono pilarkę akumulatorową STHIL MSA 140 C-BQ za kwotę 1.535,00 zł; - zakupiono węże do motopompy szt. 8 za kwotę 1.712,16 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Warniłęgu: - zakupiono węże do motopompy szt. 8 za kwotę 1.712,16 zł; - zakupiono kocioł elektryczny za kwotę 4.617,97 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w NowymWorowie: - zakupione zostały przez OSP Nowe Worowo ubrania bojowe i sprzęt ratowniczo-gaśniczy za kwotę 23.950,00 zł z czego kwota 4.821,00 zł to dotacja celowa z budżetu gminy Złocieniec na sfinansowanie wkładu własnego do zakupu dla OSP Nowe Worowo w związku z umową zawartą przez OSP z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej; - zakupiony został przez OSP NoweWorowo średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FLD3C FL za kwotę 759.894,00 zł, z czego kwota 159.947,00 zł to dotacja celowa z budżetu gminy Złocieniec z przenaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz kwota 40.000,00 zł to dotacja celowa z Powiatu Drawskiego również z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto we wszystkich jednostkach OSP w gminie Złocieniec zrealizowane zostało zadanie publiczne pod tytułem: “Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Dofinansowanie w ramachtego program wynosiło 5.000,00 zł na każdą z jednostek OSP. Jednostki OSP w ramach tego zadania zakupiły mundury. |  |
| Przygotowanie info. | Podinspektor do Spraw Obrony Cywilnej. |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój infrastruktury Społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.5: | Wsparcie działalności w sferze kulturalnej |
| Działanie 1 | Akcje kampanie promujące czytelnictwo |
| - Dyskusyjny Klub ksiązki dla dzieci – spotkania raz w miesiącu - Dyskusyjny Klub ksiązki dla dorosłych – spotkania raz w miesiącu - Cykliczne literackie spotkania z przedszkoakami – raz w tygodniu - Czytanie na dywanie – zajęcia dla dzieci raz w tygodniu - Literackie spotkania ze Związkiem Emerytów I Rencistów raz w miesiącu - Podróż przez baśnie świata – zajęcia literackie dla przedszkolaków – 6 spotkań w roku - Sptkania autorskie – średnio 7 spotkań w roku - Światowy Dzień Czytania Tolkiena – akcja jednodiowa - Projekt: Obnosimy się z literaturą - czas trwania: 5 miesięcy, 2 spotkania w miesiącu - Zajęcia literackie dla uczniów szkoły podstawowej - średnio 8 w ciągu roku - Cykl zajęć I spotkań związanych z obchodami Tygodnia Bibliotek – spotkania autorskie, warsztaty literackie dla dzieci i dorosłych – akcja trwa cały tydzień - Akcja czytelnicza dla przedszkolaków: Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato - akcja długofalowa trwająca kilka miesięcy - Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji: Mała książka – wielki człowiek – akcja długofalowa trwająca klilka miesięcy - Konkursy Recytatorskie – 2 w ciągu roku |  |
| Przygotowanie info. | Złocieniecki Ośrodek Kultury |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój infrastruktury Społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.5: | Wsparcie działalności w sferze kulturalnej |
| Działanie 2 | Wspieranie działalności stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną |
| - Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury “Inspiracja” - Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku - Polski Związek Emerytów I Rencistów I Inwalidów Zarząd Rejonowy Złocieniec - Klub Strzelecki “CEL” - Stowarzyszenie Złocienieckia Orkiestra Dęta - Uczniowski Klub Sportowy “SZKWAŁ” - Społeczne Ognisko Muzyczne - Stowarzyszenie Turystyczno – Wędkarskie “Wędkarskie Opowieści” - Złocienieckie Stowarzyszenie “Uśmiech dziecka” - Stowarzyszenie “Art 4 Art” - Związek Plastyków, Artystów Rzeczypospolitej oddział w Koszalinie - Ognisko Artystyczne “Partes” |  |
| Przygotowanie info. | Złocieniecki Ośrodek Kultury |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój infrastruktury Społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.7: | Budowa nowoczesnej infrastruktury kulturalnej |
| Działanie 2 | Rozszerzenie oferty wydarzeń kulturalnych (pod kątem turystów) |
| Złocieniecki Ośrodek Kultury zrealizował działanie poprzez organizację takich wydarzeń kulturalnych jak: - IV Święto Drawy - VI Spotkania z Piosenką Turystyczną - Koncert muzyki klasycznej - Stałe seanse filmowe w kinie “Mewa” - Koncerty plenerowe |  |
| Przygotowanie info. | Złocieniecki Ośrodek Kultury |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój infrastruktury Społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.7: | Budowa nowoczesnej infrastruktury kulturalnej |
| Działanie 3 | Wykreowanie imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim |
| IV Święto Drawy V Festiwal podróżniczy 16 Południk |  |
| Przygotowanie info. | Złocieniecki Ośrodek Kultury |

| Cel strategiczny 1: | Aktywizacja rozwoju gospodarczego |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 1.1: | Podjęcie działań i stworzenie odpowiednich warunków zmierzających do pozyskania inwestorów zdolnych i skłonnych do zrealizowania znaczących projektów, oryginalnych i zapewniających napływ nowych technologii, otwierających szanse na nowe kierunki (specjalizacje) nauczania, przyciągających wyspecjalizowane kadry. |
| Działanie 1: | Rozwinięcie form działania przedsiębiorczości w ramach ekonomii społecznej, a także form, zasad i warunków jej wspierania przez gminę. |
| Realizacja założeń w 2019 roku : 1. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim realizowano jedno działanie : - Prace Społecznie Użyteczne - wskaźnik ilość osób 3 2. Wspierano działania Centrum Integracji Społecznej w Złocieńcu poprzez kierowanie osób wykluczonych społecznie do podjęcia pracy celem aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Dla osób podejmujących zatrudnienie w CIS ośrodek nasz opłacał składki zdrowotne. 3. Prowadzono monitoring Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 -2020, poprzez działania przewidziane w strategii. |  |
| Przygotowanie info. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu |

| Cel strategiczny 2: | Rozwój zatrudnienia i zamożności mieszkańców |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 2.1: | Zdecydowane zahamowanie, a następnie ograniczenie poziomu dezaktywizacji (bezrobocia) mieszkańców gminy. |
| Działanie 1: | Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy przy opracowaniu i wdrożeniu gminnych planów aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. |
| W 2019 roku : Nie opracowano i nie realizowano gminnego planu aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. |  |
| Przygotowanie info. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu |

| Cel strategiczny 2: | Rozwój zatrudnienia i zamożności mieszkańców |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 2.2 | Ukierunkowanie działań pomocy społecznej na rzecz zawodowego i społecznego usamodzielnienia się osób z niej korzystających |
| Działanie 1 : | Powiązanie polityki społecznej gminy (świadczenie pomocy społecznej) z różnymi formami aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. |
| 1. Prace Społecznie Użyteczne 2. Realizacja działań dla Centrum Integracji Społecznej w Złocieńcu poprzez skierowanie do uczestnictwa w zajęciach w CIS w Złocieńcu – wskaźnik 44 osoby. W realizowanej w 2019 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych podejmowane są działania poprzez pracę socjalną, które prowadzą do aktywizacji i usamodzielniania klientów. Działania w niej ujęte wpisują się w cel operacyjny 2.2 Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec. |  |
| Przygotowanie info. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój infrastruktury Społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.1 | Rozbudowa infrastruktury społecznej |
| Działanie 1 : | Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3. |
| w 2019 roku: Funkcjonowanie żłobka dla dzieci do lat 3 pod nazwą „Żłobek” - wskaźnik 24 dzieci. |  |
| Przygotowanie info. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu |

| Cel strategiczny 5 | Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko |
| --- | --- |
| Cel operacyjny: 5.5 | Produkcja ciepła w oparciu o źródła odnawialne |
| Działania 1 i 2 | Zmiana źródeł ciepła na paliwa przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystanie różnych źródeł ciepła, w tym pomp ciepła, źródeł termalnych, na potrzeby mieszkaniowe i gospodarcze. |
| w 2017 przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania układu kogeneracyjnego zasilanego zrąbkami drewnianymi, który zostałby skojarzony z obecną kotłownią przy Al. Piastów 2 w Złocieńcu. Układ ten wytwarzałby ciepło oraz energię elektryczną. Szacunkowy koszt inwestycji – ok.35 mln zł. W obecnych warunkach przy braku odbioru ciepła poza sezonem grzewczym (maj- wrzesień) praca układu kogeneracyjnego wynosiłaby maksymalnie 5600 godzin rocznie co powoduje, że to przedsięwzięcie staje się ryzykowne ekonomicznie. W chwili obecnej zakład nasz eksploatuje nowoczesną instalację odpylania spalin (kotłownia Al. Piastów 2 ) co jest związane z wymogami ochrony powietrza atmosferycznego a konkretnie ze zmniejszeniem emisji pyłów z 400 mg/m³ do 100 mg/m³ zawartych w spalinach i emitowanych do atmosfery a więc 4-krotnie mniej niż dotychczas. Zakład zgodnie z wymogami, dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego zleca wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń. Rzeczywista emisja pyłów w 2019r. wynosiła od 25 mg/m³ do 28 mg/m³ a więc mieściła się w normach które będą obowiązywały od 1 stycznia 2025 r. Zapisany celu operacyjnym 5.5 wzrost liczby źródeł ciepła wykorzystujących paliwa przyjazne środowisku będzie mógł być zrealizowany wówczas gdy pojawią się odbiorcy ciepła niebędący w bezpośrednim zasięgu sieci ciepłowniczej skojarzonej z kotłownią Al. Piastów 2. Wówczas będzie można zdecydować o rodzaju paliw przyjaznych środowisku które zasiliłyby takie źródła. |  |
| Przygotowanie info. | Zakład Ciepłownictwa w Złocieńcu. |

| Cel strategiczny 5 | Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko |
| --- | --- |
| Cel operacyjny: 5.2 | Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod rozwój funkcji usługowo – przemysłowych i mieszkaniowych |
| Cel operacyjny 5.3 | Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Złocieniec |
| Działania 1 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej |
| - rozbudowa sieci kanalizacyjno – sanitarnej wykonano inwestycje polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 203 mb w ul. Krakowskiej w Złocieńcu. Dodatkowo z dniem 15.07.2019 r. w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Rzęśnica i ul. Brzozowa w Złocieńcu wraz z urządzeniem przetłaczającym ścieki nastapiło przełączenie dopływu ścieków z m. Rzęśnica i Kosobudy na miejską oczyszczalnię Złocieniec z jednoczesnym wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Rzęśnicy. |  |
| Przygotowanie info. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji |

| Cel strategiczny 5 | Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko |
| --- | --- |
| Cel operacyjny: 5.2 | Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod rozwój funkcji usługowo – przemysłowych i mieszkaniowych |
| Działania 3 | Rozbudowa sieci wodociągowej |
| - rozbudowa sieci wodociągowej – wykonano inwestycje polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości 229,5 mb w ul. Krakowskiej w Złocieńcu |  |
| Przygotowanie info. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji |

| Cel strategiczny 5 | Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko |
| --- | --- |
| Cel operacyjny: 5.3 | Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Złocieniec |
| Działanie 1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków, w tym zagospodarowanie osadów pościekowych |
| - modernizacja oczyszczalni ścieków , w tym zagospodarowanie osadów pościekowych, trwają prace przygotowujące postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót. |  |
| Przygotowanie info. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji |

| Cel strategiczny 5: | Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko. |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 5.1 | Ochrona środowiska naturalnego i rozwój gospodarki odpadami. |
| Działanie 3: | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów. |
| - zajęcia lekcyjne: - na lekcjach przyrody w kl. IV – VI oraz w kl. I – III realizowane są treści ścieżki ekologicznej, programy autorskie, modyfikacje programowe, warsztaty ekologiczne; dzięki wzbogaconym treściom programowym uczniowie od pierwszych klas uczą się zasad dbania o środowisko, poznają najbliższą okolicę, uczą się historii Pojezierza Drawskiego, poznają zabytki najbliższej okolicy; dokarmiają ptactwo i zwierzęta leśne w czasie zimy; miejscem podejmowania aktywności i pracy ucznia była również ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w parku miejskim; zajęcia w terenie są przykładem zastosowania metod aktywizujących na lekcjach przyrody i zajęciach koła przyrodniczego; - zajęcia pozalekcyjne – koło przyrodnicze, na którym realizowana była innowacja pedagogiczna „Młodzi Ekolodzy”; uczniowie: - poznawali elementy krajobrazu naturalnego i kulturowego, - dostrzegali korzystne i niekorzystne zmiany zachodzących w środowisku, - wskazywali korzystne i niekorzystne zmiany, jakie zachodzą w najbliższym otoczeniu na skutek ingerencji ludzi, - uświadamiali sobie rolę jaką spełnia różnorodność biologiczna, - wskazywali wpływ codziennych czynności na środowisko najbliższej okolicy, - poznawali przyczyny zanieczyszczania wody, powietrza, gleby i lasów oraz sposobów zapobiegania tym zanieczyszczeniom, - obserwowali zjawiska i procesy przyrodnicze w bezpośrednim kontakciez przyrodą, - poznawali warunki panujące w lesie, życie zwierząt i roślin oraz wpływ człowieka na środowisko leśne, - wdrażali się do udziału w akcjach związanych z ochroną naturalnego środowiska człowieka (konkursy i uroczystości o tematyce ekologicznej), - poznawali różne formy ochrony terenów zielonych (parki narodowe, parki krajoznawcze, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody), - poznawali niezwykłe właściwości wody oraz sposoby jej oszczędzania, - poznawali możliwości wykorzystania odpadów, - dostrzegali potrzeby segregacji i ponownego wykorzystania odpadów, - poznawali wpływ różnych stylów życia na środowisko człowieka, - rozwijali wrażliwość na problemy środowiska, - rozwijali postawy aktywne wyrażające się pozytywnymi działaniami wobec środowiska, - kształtowali poczucie odpowiedzialności za stan najbliższej okolicy, - doskonalili umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na tematy związane z ekologią z różnych źródeł informacji, - rozwijali umiejętności organizacyjne w podejmowaniu starań o jakość wykonywanej pracy we współdziałaniu zespołowym. - Powyższe działania pozwoliły na kształtowanie pozytywnych, zgodnych z prawami natury postaw dziecka, a także rozbudzenie zamiłowania do przyrody. Poprzez atrakcyjność i różnorodność zajęć, które pobudzały uczniów do myślenia, obserwowania i działania, uczniowie przyswoili i pogłębili wiedzę o przyrodzie i ekologii oraz poznali formy ochrony środowiska. Podczas realizacji zajęć dzieci uczestniczyły w zajęciach o tematyce przyrodniczo–ekologicznej podczas wycieczek. - Zajęcia edukacyjno–przyrodnicze na terenie parku połączone z zajęciami fotograficznymi – wycieczka do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. - Prezentacja projektu pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG R – XXI” – wycieczka do Regionalnego Zakładu gospodarowania Odpadami w Słajsinie. - Zajęcia edukacyjne na terenie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Park Żubra”. - Zajęcia edukacyjne połączone ze zwiedzaniem Ogrodu Zoologicznego w Ueckermunde. - Zajęcia edukacyjne w Wolińskim Parku Narodowym – punkt widokowy Zielonka, rezerwat j. Turkusowego, wzgórze Gosań – punkt widokowy na klifie, Rezerwat Żubrów. - konkursy przyrodniczo – ekologiczne: - Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Szkół „Zbieraj baterie” Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół „Zbieraj baterie”. Uczniowie otrzymali materiały uzupełniające edukację ekologiczną na temat baterii, zasad ich eksploatacji oraz właściwego postępowania z odpadami powstającymi z bezprzewodowych źródeł prądu. ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznania dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. - Ogólnopolski Konkurs – Ekotest Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego. Zakres tematyczny konkursu był bardzo szeroki: - Najważniejsze pojęcia, wydarzenia i organizacje związane z ekologią i ochroną środowiska. - Podstawowe elementy środowiska naturalnego, oraz zachodzące w nim zjawiska. - Wzajemny wpływ organizmów na siebie i środowisko. - Wiedza o organizmach w różnych środowiskach życia, ich charakterystyka i potrzeby życiowe. Nauki o nich. - Charakterystyka łańcuchów pokarmowych. - Metody zapobiegania niszczeniu środowiska. - Wpływ działalności człowieka na środowisko. - Podstawowe zasady, znaczenie, symbole i pojęcia dotyczące segregacji odpadów i recyklingu. - Sposoby ochrony roślin i zwierząt. Zagrożone gatunki. - Źródła energii oraz sposoby jej oszczędzania. - Wpływ codziennych zachowań i czynności na stan środowiska naturalnego. - Główne zasady postępowania ekologicznego. - Formy ochrony przyrody w Polsce. - Katastrofy ekologiczne. - Konkurs „Znam Drawski Park Krajobrazowy Organizatorem konkursu „Znam Drawski Park krajobrazowy” jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, który ma na celu ochronę przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz organizację działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej. W ramach pierwszego etapu konkursu uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach terenowych przeprowadzonych na obszarze rezerwatu przyrody „Przełom rzeki Dębnicy”. Druga część konkursu odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem sprawdzającym ich wiedzę w zakresie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych Parku, a także jego walorów krajobrazowych. - Szkolny konkurs przyrodniczy o tytuł „Asa przyrody” Na stałe w kalendarz imprez szkolnych wpisał się konkurs o tytuł "Asa przyrody". Celem konkursu jest: zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonania ich opisu, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko, zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań, stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa. - Dzień Ziemi: obchody Dnia Ziemi w SP 1 w Złocieńcu rozpoczęły się Porankiem Ekologicznym. Specjalnie dla uczestników tego wydarzenia została przygotowana okolicznościowa ulotka zawierająca najważniejsze informacje dotyczące ochrony przyrody i prezentacja multimedialna pod tytułem „Las”. Członkowie koła przyrodniczego przygotowali przedstawienie pt. „Bajka Ekologiczna - Las”. - wycieczki, rajdy ekologiczne i zajęcia terenowe: wycieczki po najbliższej okolicy i po DPK prowadzone przez nauczycieli przyrody i wychowawców klas pozwalają poznać uczniom swój regioni związać się z nim emocjonalnie. Zajęcia terenowe i zwiady ekologiczne umożliwiają budzenie i rozwijanie zainteresowań poznawczych, przyrodniczych i środowiskowych, a także pozwalają zrozumieć przyczyny degradacji środowiska. - Wycieczki do lasu z Nadleśnictwem Złocieniec - Rajd Zajączkowo - Zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej „Jezioro Czarnówek” - Warsztaty ekologiczne w ramach Zielonej szkoły w Bełcznej - Zajęcia ekologiczne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie |  |
| Przygotowanie info. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocieńcu |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój usług infrastruktury społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.8: | Rozwój edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej |
| Działanie 1: | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz dostosowanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych. |
| W roku 2019 w szkole wykonano malowanie niektórych sal lekcyjnych, korytarzy i toalet. W kuchni zamontowano klimatyzację. |  |
| Przygotowanie info. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocieńcu |

| Cel operacyjny 6.8: | Rozwój edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej |
| --- | --- |
| Działanie 1: | Zakup nowoczesnego wyposażenia do placówek edukacyjnych |
| Zakupiono pomoce dydaktyczne, projektory, komputery, książki, materiały edukacyjne oraz tablice interaktywne. |  |
| Przygotowanie info. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocieńcu |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój usług infrastruktury społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.10: | Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży |
| Działanie 1: | Prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę akcji wychowawczej, promującej i propagującej postawy obywatelskie i patriotyczne w szkole: |
| - Organizowano uroczyste lekcje otwarte z okazji świąt i rocznic historycznych, - Realizowano program propagujący postawy obywatelski i patriotycznez samorządem uczniowskim, - Prowadzono zajęcia pozalekcyjne z edukacji regionalnej, - Treści propagujące postawy patriotyczne i obywatelskie realizowano na lekcjach przedmiotowych i godzinach wychowawczych, - Uczestniczono w różnych akcjach propagujących postawy obywatelskie (m.in. wybory do samorządu uczniowskiego wzorowane na wyborach do rady miasta, udział w akcjach charytatywnych, współpraca z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami” „Zdążyć z pomocą”, włączanie się w akcje ogólnopolskie: np. Świąteczna paczka), - Aktywizowanie uczniów do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej (czynny udział w uroczystościach lokalnych, państwowych), - Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez działalność w Związku Harcerstwa Polskiego. - Rocznicę Odzyskania Niepodległości uczczono poprzez organizację wielu przedsięwzięć: - - apel okolicznościowy „ Kocham cię Polsko!”, - - akcja „ Bijemy rekord dla Niepodległej” – wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego przed Ratuszem Miasta o godz. 11.11. - - wspólne śpiewanie pieśni o tematyce niepodległościowej. |  |
| Przygotowanie info. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocieńcu |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój usług infrastruktury społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.8: | Rozwój edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej |
| Działanie 1: | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz dostosowanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych. |
| • wymiana dzwonka na elektryczny • modernizacja szkolnego monitoringu • gruntowna konserwacja boiska Orlik m.in. czyszczenie i naprawa, • częściowa wymiana ogrodzenia szkoły, • dokonano naprawy części cieknącego dachu nad salą gimnastyczną, • doposażono salę gimnastyczną- zakup materaców i drabinek, sprzętu sportowego • remont stołówki szkolnej • wymiana przestarzałego sprzętu kuchennego na nowy • montaż rolet dziennych |  |
| Przygotowanie info. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocieńcu |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój usług infrastruktury społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.8: | Rozwój edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej |
| Działanie 1: | Zakup nowoczesnego wyposażenia do placówek edukacyjnych |
| zakupiono nowoczesne pomoce naukowo-dydaktyczne przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych min. programy komputerowe, ćwiczenia, gry dydaktyczne, karty pracy, zakup laptopów do pracy z dziećmi niepełnosprawnym • wymiana monitorów, zakup projektora • wymiana tablic w części klasopracowni, doposażenie pracowni komputerowej • doposażenie biblioteki • zakup pomocy naukowych do klasopracowni języka polskiego • zakup materiałów do świetlicy m.in. materiały do pracy z dziećmi, gry dydaktyczne, klocki, radiomagnetofon, głośnik • zakup sprzętu muzycznego na uroczystości szkolne- głośnik, mikrofon |  |
| Przygotowanie info. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocieńcu |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój usług infrastruktury społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.9: | Oferta edukacyjna dostosowana do rynku pracy |
| Działanie 1: | Kampnia informacyjno – promocyjna szkolnictwa zawodowego |
| • Prowadzone są zajęcia zawodoznawcze przygotowujące uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. • Uczniowie planują własny rozwój zawodowy. • Prowadzona jest współpraca z okolicznymi przedsiębiorcami w celu zapoznania uczniów ze specyfika różnych zawodów. • Realizowany jest program zawodoznawczy „Świat zawodów i rynek pracy” obejmujący uczniów klas ósmych i siódmych. |  |
| Przygotowanie info. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocieńcu |

| Cel strategiczny 6: | Rozwój usług infrastruktury społecznej Gminy Złocieniec |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 6.10: | Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży |
| Działanie 1: | Prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę akcji wychowawczej, promującej i propagującej postawy obywatelskie i patriotyczne w szkole: |
| • rozwijanie współpracy z 2 Brygadą Zmechanizowaną w ramach której zaplanowane zostały różnorodne, wspólne działania(zawodoznawstwo, Dzień Dziecka itp.) • organizacja uroczystości patriotyczno- państwowych na terenie szkoły • udział uczniów w uroczystościach organizowanych przez gminę. • zajęcia organizowane na terenie sąsiadującej jednostki wojskowej poświęcone tradycji WP i regionu • rozwijanie postaw patriotycznych w ramach edukacji regionalnej • wdrożenie uczniów do kształtowania ostaw obywatelskich poprzez udział w akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski |  |
| Przygotowanie info. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocieńcu |